## xtract
lien | # | action pedro | Projet | Tracker | Tâche parente | Statut | Priorité | Sujet | Auteur | Assigné à | Mis-à-jour | Catégorie | Version cible | Début | Echéance | Temps estimé | Temps estimé total | Temps passé | Temps passé total | % réalisé | Créé | Fermé | Demandes liées | Points de scénarios | Estimation basée sur la vélocité | Position | Restant à faire (heures) | Release | Type de carnet
lien 1979 | 1979 |  | ACIV | Technique |  | Nouveau | Normal | Brancher le Testeur sur le nouveau KCK | Fabien BERVAS |  | 2018-05-29 18:48 |  |  | 2018-05-29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-05-29 18:48 |  |  |  |  | 83821 |  |  | story
lien 1960 | 1960 | banette à créer | ACIV | Histoire utilisateur |  | Nouveau | Normal | [CBO][HCPA] Règles d'acquisition du flux SIVD | Fabien BERVAS |  | 2018-05-28 14:36 |  |  | 2018-05-28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-05-28 11:49 |  |  |  |  | 83883 |  |  | story
lien 1976 | 1976 | banette à créer | ACIV | Histoire utilisateur |  | Nouveau | Normal | [CBO][HCPA] Ajouter les COMMUNICATION_MESSAGE dans le flux HCPA ? | Fabien BERVAS |  | 2018-05-28 18:42 |  |  | 2018-05-28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-05-28 18:41 |  |  |  |  | 83903 |  |  | story
lien 1971 | 1971 |  | ACIV | Technique |  | Nouveau | Normal | [CBO][HCPA] Création d'un topic HCPA par ligne | Fabien BERVAS |  | 2018-05-28 14:59 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2018-05-28 14:58 |  |  |  |  | 83910 |  |  | story
lien 1954 | 1954 |  | ACIV | Technique |  | Nouveau | Normal | Corriger le Testeur pour afficher le message reçu du fournisseur | Fabien BERVAS |  | 2018-05-28 14:59 |  |  | 2018-05-24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-05-24 16:49 |  |  |  |  | 83936 |  |  | story
lien 1957 | 1957 |  | ACIV | Technique |  | Nouveau | Normal | [CBO] Loguer les flux TR en entrée de la brique CBO | Fabien BERVAS |  | 2018-05-28 14:53 |  |  | 2018-05-25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-05-25 14:29 |  |  |  |  | 83937 |  |  | story
lien 1790 | 1790 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | Prêt | Normal | [STR][PAT] Import des PATs des lignes RATP à partir du fichier itineraires.csv | Fabien BERVAS |  | 2018-05-23 15:15 |  |  | 2018-04-18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-04-18 17:37 |  |  | 13 |  | 83959 |  |  | story
lien 1904 | 1904 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | À préciser | Normal | [STR][LIGNE] Indiquer le nom du SAE dans l'attribut idTR.provider des Lignes | Fabien BERVAS |  | 2018-05-25 17:53 |  |  | 2018-05-16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-05-16 18:24 |  |  | 5 |  | 83966 |  |  | story
lien 1883 | 1883 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | Prêt | Normal | [STR][PAT] Renseigner l'attribut idTR.provider à partir de celui de la ligne | Valerie DO-MAZALEYRAT |  | 2018-05-29 09:46 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2018-05-07 15:24 |  |  | 3 |  | 84011 |  |  | story
lien 1978 | 1978 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | Nouveau | Normal | [CBO][HCPA] Gestion de l'attribut VehicleMode | Fabien BERVAS |  | 2018-05-29 18:03 |  |  | 2018-05-29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-05-29 17:56 |  |  |  |  | 84014 |  |  | story
lien 1643 | 1643 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | Prêt | Normal | [STR][DIR] Récupération des Directions et leurs attributs | Valerie DO-MAZALEYRAT |  | 2018-05-23 15:15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2018-02-28 09:47 |  | Lié à #1639 | 8 |  | 84018 |  |  | story
lien 1698 | 1698 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | Prêt | Normal | [STR][LIGNE<->DIR] Créer un lien entre Ligne et Direction | Fabien BERVAS |  | 2018-05-23 15:15 |  |  | 2018-03-16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-03-16 20:16 |  |  | 5 |  | 84066 |  |  | story
lien 1736 | 1736 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | Nouveau | Normal | [STR][PAT<->DIR] Créer un lien entre PAT et Direction | Fabien BERVAS |  | 2018-05-23 15:15 |  |  | 2018-03-28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-03-28 19:48 |  |  |  |  | 84081 |  |  | story
lien 1739 | 1739 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | À préciser | Normal | [STR][ADM] Administration manuelle des Lignes (modif & création) | Fabien BERVAS |  | 2018-05-23 15:15 |  |  | 2018-03-29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-03-29 19:53 |  |  | 5 |  | 84096 |  |  | story
lien 1713 | 1713 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | Prêt | Normal | [STR][LIGNE<->RESEAU] Créer un lien entre Ligne et Réseau | Fabien BERVAS |  | 2018-05-23 15:16 |  |  | 2018-03-21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-03-21 19:04 |  |  | 5 |  | 84109 |  |  | story
lien 1804 | 1804 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | Prêt | Normal | [STR][LIGNE] Gérer l'attribut Accessibility | Fabien BERVAS |  | 2018-05-23 15:16 |  |  | 2018-04-20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-04-20 17:33 |  |  | 3 |  | 84122 |  |  | story
lien 1786 | 1786 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | Prêt | Normal | [STR] Remplacer "%3A" par ":" dans les href | Fabien BERVAS |  | 2018-05-23 15:16 |  |  | 2018-04-17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-04-17 14:26 |  |  | 3 |  | 84139 |  |  | story
lien 1710 | 1710 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | Prêt | Normal | [STR][EXPLOITANT] Récupération des Exploitants (Opérateurs de transport) et leurs attributs | Fabien BERVAS |  | 2018-05-23 15:16 |  |  | 2018-03-21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-03-21 15:17 |  |  | 5 |  | 84155 |  |  | story
lien 1711 | 1711 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | Prêt | Normal | [STR][LIGNE<->EXPLOITANT] Créer un lien entre Ligne et Exploitant | Fabien BERVAS |  | 2018-05-23 15:16 |  |  | 2018-03-21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-03-21 15:19 |  |  | 2 |  | 84161 |  |  | story
lien 1873 | 1873 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | Nouveau | Normal | [STR] Vérifier si identifiant I2V existe bien dans I2V | Fabien BERVAS |  | 2018-05-23 15:16 |  |  | 2018-05-04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-05-04 10:46 |  |  |  |  | 84168 |  |  | story
lien 1780 | 1780 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | Nouveau | Normal | [STR][PAT] Gérer l'attribut idTR dans la réponse des PATs métro | Fabien BERVAS |  | 2018-05-23 15:16 |  |  | 2018-04-16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-04-16 16:13 |  |  |  |  | 84172 |  |  | story
lien 1876 | 1876 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | Nouveau | Normal | [STR][PAT] Gérer l'attribut idTR dans la réponse des PATs RER | Fabien BERVAS |  | 2018-05-23 15:16 |  |  | 2018-05-04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-05-04 12:03 |  |  |  |  | 84176 |  |  | story
lien 1788 | 1788 |  | ACIV | Technique |  | Nouveau | Normal | [STR] Implémenter la suppression de données | Valerie DO-MAZALEYRAT |  | 2018-05-23 15:16 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2018-04-17 16:05 |  |  |  |  | 84198 |  |  | story
lien 1712 | 1712 |  | ACIV | Technique |  | Prêt | Normal | [STR] Homogénéisation des noms de route et des paramètres de recherche | Fabien BERVAS |  | 2018-05-23 15:16 |  |  | 2018-03-21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-03-21 18:14 |  |  | 2 |  | 84291 |  |  | story
lien 1656 | 1656 |  | ACIV | Technique |  | Nouveau | Normal | [CBO] Brancher le POC au simulateur SIVD | Valerie DO-MAZALEYRAT |  | 2018-05-23 15:17 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2018-03-05 10:18 |  |  | 8 |  | 84383 |  |  | story
lien 1700 | 1700 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | Prêt | Normal | [STR][LIGNE] Ajouter les gestionnaires dans la réponse des lignes RATP | Fabien BERVAS |  | 2018-05-23 15:17 |  |  | 2018-03-16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-03-16 20:24 |  |  | 5 |  | 84415 |  |  | story
lien 1645 | 1645 |  | ACIV | Technique |  | Prêt | Normal | [STR] Mettre un placeholder "required" dans tous les paramètres obligatoires du Swagger | Fabien BERVAS |  | 2018-05-23 15:17 |  |  | 2018-02-28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-02-28 18:33 |  |  | 1 |  | 84463 |  |  | story
lien 1799 | 1799 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | À préciser | Normal | [STR][PAT] Gestion des PATS fictifs | Fabien BERVAS |  | 2018-05-23 15:17 |  |  | 2018-04-19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-04-19 16:00 |  |  |  |  | 84513 |  |  | story
lien 1868 | 1868 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | À préciser | Normal | [STR][ITINERAIRES] Règle incorrecte pour l'identifiant I2V des itinéraires | Fabien BERVAS |  | 2018-05-23 15:18 |  |  | 2018-05-02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-05-02 19:00 |  |  |  |  | 84533 |  |  | story
lien 1766 | 1766 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | À préciser | Normal | [STR] Importer les éléments en suivant le bon Workflow | Fabien BERVAS |  | 2018-05-23 15:18 |  |  | 2018-04-12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-04-12 18:57 |  |  |  |  | 84546 |  |  | story
lien 1652 | 1652 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | Prêt | Normal | [TEST] Consommer le flux pour un PAT donné | Valerie DO-MAZALEYRAT |  | 2018-03-05 10:47 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2018-03-02 14:07 |  |  | 5 |  | 84553 |  |  | story
lien 1591 | 1591 |  | ACIV | Technique |  | Nouveau | Normal | [STR] Possibilité d'abo/notif sur les lignes | Valerie DO-MAZALEYRAT |  | 2018-05-23 15:18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2018-02-12 10:23 |  |  |  |  | 84705 |  |  | story
lien 1593 | 1593 |  | ACIV | Technique |  | Nouveau | Normal | [STR] Possilbité d'abo/notif sur les modes de transport | Valerie DO-MAZALEYRAT |  | 2018-05-23 15:18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2018-02-12 10:25 |  |  |  |  | 84747 |  |  | story
lien 1572 | 1572 |  | ACIV | Technique |  | Nouveau | Normal | [STR] Possibilité d'abo/notif sur les PAs | Valerie DO-MAZALEYRAT |  | 2018-05-23 15:18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2018-02-01 09:52 |  |  |  |  | 84781 |  |  | story
lien 1592 | 1592 |  | ACIV | Technique |  | Nouveau | Normal | [STR] Possibilité d'abo/notif sur les PATs | Valerie DO-MAZALEYRAT |  | 2018-05-23 15:18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2018-02-12 10:24 |  |  |  |  | 84833 |  |  | story
lien 1594 | 1594 |  | ACIV | Technique |  | Nouveau | Normal | [STR] Possibilité d'abo/notif sur les itinéraires | Valerie DO-MAZALEYRAT |  | 2018-05-23 15:18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2018-02-12 10:26 |  |  |  |  | 84900 |  |  | story
lien 1420 | 1420 |  | ACIV | Theme |  | Prêt | Normal | [HCPA] - Consultation des prochains passages BUS et Tram à point d'arrêt | Aymeric AUFRAY |  | 2018-01-19 09:22 |  |  | 2017-12-22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2017-12-22 13:48 |  |  |  |  | 84961 |  |  | story
lien 1437 | 1437 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | À préciser | Normal | [HCPA] - Consultation de la direction d'un prochain passage | Anne-Claire LIGNEY |  | 2018-01-17 18:25 |  |  | 2018-01-04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-01-04 15:40 |  |  |  |  | 84967 |  |  | story
lien 1438 | 1438 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | À préciser | Normal | [HCPA] - Consultation de la destination d'un prochain passage | Anne-Claire LIGNEY |  | 2018-01-17 18:25 |  |  | 2018-01-04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-01-04 15:41 |  |  |  |  | 84970 |  |  | story
lien 1435 | 1435 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | À préciser | Normal | [HCPA] - Consultation des remarques associées à un prochain passage | Anne-Claire LIGNEY |  | 2018-01-17 18:31 |  |  | 2018-01-04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-01-04 15:39 |  | Lié à #1509 |  |  | 84997 |  |  | story
lien 1509 | 1509 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | À préciser | Normal | [HCPA] - Consultation des états de service associés à un prochain passage | Aymeric AUFRAY |  | 2018-01-25 10:27 |  |  | 2018-01-04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-01-17 18:29 |  | Lié à #1435 |  |  | 85018 |  |  | story
lien 1441 | 1441 |  | ACIV | Theme |  | Prêt | Normal | [STRUCT] - Informer le voyageur de la création d'un point d'arrêt | Anne-Claire LIGNEY |  | 2018-01-25 17:17 |  |  | 2018-01-04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-01-04 15:44 |  | Lié à #1497, Lié à #1510 |  |  | 85071 |  |  | story
lien 1447 | 1447 |  | ACIV | Theme |  | Prêt | Normal | [STRUCT] - Informer le voyageur de l'ajout d'une ligne commerciale | Anne-Claire LIGNEY |  | 2018-01-19 09:23 |  |  | 2018-01-04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-01-04 15:49 |  | Lié à #1612, Copié vers #1639 |  |  | 85077 |  |  | story
lien 1444 | 1444 |  | ACIV | Theme |  | Prêt | Normal | [STRUCT] - Informer le voyageur de l'ajout d'un point d'arrêt ligne sens | Anne-Claire LIGNEY |  | 2018-01-19 09:23 |  |  | 2018-01-04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-01-04 15:47 |  |  |  |  | 85114 |  |  | story
lien 1440 | 1440 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | À préciser | Normal | [TEST] - Outils de tests des user stories par comparaison E/S | Anne-Claire LIGNEY |  | 2018-01-15 11:11 |  |  | 2018-01-04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-01-04 15:42 |  | Lié à #1573, Copié vers #1451 |  |  | 85140 |  |  | story
lien 1433 | 1433 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | À préciser | Normal | [HCPA] - Consultation des prochains passages pour un quai de tram | Anne-Claire LIGNEY |  | 2018-01-17 18:34 |  |  | 2018-01-04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-01-04 15:34 |  |  |  |  | 85148 |  |  | story
lien 1421 | 1421 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | À préciser | Normal | [HCPA] - Consultation des prochains passages BUS et Tram à un Point d'arrêt ligne sens | Aymeric AUFRAY |  | 2018-01-17 14:42 |  |  | 2017-12-22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2017-12-22 13:50 |  | Copié vers #1423 |  |  | 85157 |  |  | story
lien 1495 | 1495 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | À préciser | Normal | [STRUCT] - Administrer les objets structure | Anne-Claire LIGNEY |  | 2018-01-16 09:05 |  |  | 2018-01-15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-01-15 11:23 |  |  |  |  | 85302 |  |  | story
lien 1445 | 1445 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | À préciser | Normal | [STRUCT] - Informer le voyageur d'un changement du nom d'un point d'arrêt | Anne-Claire LIGNEY |  | 2018-01-12 15:11 |  |  | 2018-01-04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-01-04 15:48 |  |  |  |  | 85312 |  |  | story
lien 1419 | 1419 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | Nouveau | Bas | [HCPA] - Consultation des prochains passages BUS et Tram à un lieu d'arrêt | Aymeric AUFRAY |  | 2018-04-10 16:03 |  |  | 2017-12-22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2017-12-22 13:47 |  |  |  |  | 85320 |  |  | story
lien 1443 | 1443 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | À préciser | Normal | [STRUCT] - Informer le voyageurs de modifications d'un point d'arrêt | Anne-Claire LIGNEY |  | 2018-01-12 15:11 |  |  | 2018-01-04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-01-04 15:46 |  |  |  |  | 85329 |  |  | story
lien 1423 | 1423 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | Nouveau | Normal | [HCPA] - Consultation des prochains passages BUS et Tram autour de moi | Aymeric AUFRAY |  | 2018-01-15 14:38 |  |  | 2017-12-22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2017-12-22 15:45 |  | Copié depuis #1421 |  |  | 86083 |  |  | story
lien 1434 | 1434 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | Nouveau | Normal | [HCPA] - Consultation des prochains passages à un terminus départ | Anne-Claire LIGNEY |  | 2018-01-15 09:03 |  |  | 2018-01-04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-01-04 15:38 |  |  |  |  | 86508 |  |  | story
lien 1451 | 1451 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | Nouveau | Normal | [TEST] - Outils de tests des user stories par rejeu | Anne-Claire LIGNEY |  | 2018-01-17 18:34 |  |  | 2018-01-04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-01-05 10:35 |  | Lié à #1573, Copié depuis #1440, Copié vers #1452 |  |  | 86748 |  |  | story
lien 1449 | 1449 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | Nouveau | Normal | [STRUCT] - Modification de la direction d'une ligne | Anne-Claire LIGNEY |  | 2018-01-15 09:03 |  |  | 2018-01-04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-01-04 15:50 |  |  |  |  | 86989 |  |  | story
lien 1452 | 1452 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | Nouveau | Normal | [TEST] - Outils de tests des user stories par création d'un jeu de données | Anne-Claire LIGNEY |  | 2018-01-12 15:16 |  |  | 2018-01-04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-01-05 10:37 |  | Lié à #1565, Lié à #1573, Copié depuis #1451 |  |  | 88508 |  |  | story
lien 1448 | 1448 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | Nouveau | Normal | [STRUCT] - Suppression d'une ligne commerciale | Anne-Claire LIGNEY |  | 2018-01-16 10:03 |  |  | 2018-01-04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-01-04 15:49 |  |  |  |  | 88983 |  |  | story
lien 1446 | 1446 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | Nouveau | Normal | [STRUCT] - Suppression d'un point d'arrêt d'une ligne | Anne-Claire LIGNEY |  | 2018-01-16 10:03 |  |  | 2018-01-04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-01-04 15:48 |  |  |  |  | 89008 |  |  | story
lien 1418 | 1418 |  | ACIV | Technique |  | Résolu | Normal | Connexion au SAEIP | Valerie DO-MAZALEYRAT | Mehdi RAKROUKI | 2018-05-04 17:02 |  | sprint 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 2017-12-22 10:50 | 2018-02-06 11:09 |  | 0.5 |  | 91114 |  |  | story
lien 1521 | 1521 |  | ACIV | Technique |  | Résolu | Normal | Rapprochement SUROIT/BDGEO pour les lignes | Valerie DO-MAZALEYRAT |  | 2018-02-12 16:36 |  | sprint 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 80 | 2018-01-19 11:25 | 2018-02-12 15:11 |  | 5 |  | 92226 |  |  | story
lien 1513 | 1513 |  | ACIV | Technique |  | Résolu | Normal | Rapprochement SUROIT/BDGEO pour les stations | Valerie DO-MAZALEYRAT |  | 2018-03-28 17:46 |  | sprint 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 80 | 2018-01-19 09:44 |  |  | 5 |  | 95001 |  |  | story
lien 1590 | 1590 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | Résolu | Normal | [STR][PAT] Rajouter l'id_emp lors de l'import des PATs | Valerie DO-MAZALEYRAT |  | 2018-05-23 15:08 |  | sprint 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 2018-02-12 09:54 |  |  | 1 |  | 95051 |  |  | story
lien 1586 | 1586 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | Résolu | Normal | [STR][PA<->PAT] Créer un lien entre PA et PAT Bus et Tram RATP | Valerie DO-MAZALEYRAT |  | 2018-05-23 15:09 |  | sprint 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 2018-02-08 17:03 | 2018-02-16 11:09 |  | 3 |  | 95104 |  |  | story
lien 1577 | 1577 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | Résolu | Normal | [STR][PA] Modifier l'id des PAs | Valerie DO-MAZALEYRAT | Mohammed LAMZIRA | 2018-05-23 15:09 |  | sprint 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-02-02 10:25 |  |  | 1 |  | 95167 |  |  | story
lien 1583 | 1583 |  | ACIV | Technique |  | Résolu | Normal | [STR] Job de déploiement sur d-str.info.ratp | Valerie DO-MAZALEYRAT |  | 2018-05-23 15:09 |  | sprint 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-02-08 15:02 |  | Lié à #1603 | 5 |  | 95195 |  |  | story
lien 1565 | 1565 |  | ACIV | Technique |  | Résolu | Normal | Etude du générateur de trames SIVD | Valerie DO-MAZALEYRAT |  | 2018-05-24 17:58 |  | sprint 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 2018-01-31 09:43 |  | Lié à #1452 | 5 |  | 95208 |  |  | story
lien 1510 | 1510 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | Résolu | Normal | [STR][PA] - Récupération des Points d'arrêt et leurs attributs | Fabien BERVAS | Mohammed LAMZIRA | 2018-05-23 15:08 |  | sprint 0 | 2018-01-17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-01-17 19:30 | 2018-01-29 18:04 | Lié à #1441 | 8 |  | 95283 |  |  | story
lien 1585 | 1585 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | Résolu | Normal | [STR][PA] Conversion des coordonnées x, y de Lambert étendu (utilsé dans SUROIT) à WGS84 (utilisé par le STIF) | Valerie DO-MAZALEYRAT | Mohammed LAMZIRA | 2018-05-23 15:09 |  | sprint 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-02-08 16:59 |  |  | 5 |  | 95508 |  |  | story
lien 1600 | 1600 |  | ACIV | Technique |  | Résolu | Normal | Création d'un consommateur Kafka | Mohammed LAMZIRA |  | 2018-02-14 15:28 |  | sprint 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-02-14 15:27 |  |  | 0.5 |  | 95558 |  |  | story
lien 1603 | 1603 |  | ACIV | Technique |  | Résolu | Normal | Deploiement : retirer tous les liens/noms relatif à i2v | Valerie DO-MAZALEYRAT | Mohammed LAMZIRA | 2018-02-26 10:15 |  | sprint 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-02-15 17:48 |  | Lié à #1583 | 5 |  | 95758 |  |  | story
lien 1639 | 1639 |  | ACIV | Theme |  | Prêt | Normal | [STRUCT] - Informer le voyageur de l'ajout d'un sens à une ligne | Anne-Claire LIGNEY |  | 2018-02-27 15:00 |  |  | 2018-01-04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-02-27 15:00 |  | Lié à #1643, Copié depuis #1447 |  |  | 97708 |  |  | story
lien 1641 | 1641 |  | ACIV | Technique |  | Résolu | Normal | [STR] Job de déploiement sur r-str.info.ratp | Valerie DO-MAZALEYRAT |  | 2018-05-23 15:09 |  | sprint 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-02-27 17:23 |  |  | 0.5 |  | 98860 |  |  | story
lien 1623 | 1623 |  | ACIV | Technique |  | Résolu | Normal | [CBO] Job de déploiement sur d-cbo.info.ratp | Fabien BERVAS |  | 2018-05-23 15:07 |  | sprint 1 | 2018-02-22 |  |  |  | 0 | 0 | 90 | 2018-02-22 15:20 |  |  | 3 |  | 98876 |  |  | story
lien 1749 | 1749 |  | ACIV | Anomalie |  | Résolu | Normal | [STR][LIGNE] Lignes CODIFLIGNE non importées | Jean-Pierre HOUZIAUX |  | 2018-05-23 15:10 |  | sprint 3 | 2018-04-05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-04-05 11:00 |  |  | 3 |  | 107707 |  |  | story
lien 1559 | 1559 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | Résolu | Normal | [STR][PA] - Ajouter préfixe de la source dans l'id des PAs | Fabien BERVAS | Mehdi RAKROUKI | 2018-05-23 15:08 |  | sprint 0 | 2018-01-29 |  |  |  | 0 | 0 | 80 | 2018-01-29 21:00 | 2018-02-02 10:30 | Lié à #1497 | 0.5 |  | 107750 |  |  | story
lien 1730 | 1730 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | Résolu | Normal | [STR][CSV] Modes de transport | Fabien BERVAS |  | 2018-05-23 15:08 |  | sprint 0 | 2018-03-27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-03-27 14:20 |  |  |  |  | 107778 |  |  | story
lien 1729 | 1729 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | Résolu | Normal | [STR][CSV] Gestionnaires | Fabien BERVAS |  | 2018-05-23 15:08 |  | sprint 0 | 2018-03-27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-03-27 12:13 |  |  |  |  | 107797 |  |  | story
lien 1497 | 1497 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | Résolu | Normal | [STR][CSV] Points d'arrêt RATP | Fabien BERVAS |  | 2018-05-23 15:08 |  | sprint 0 | 2018-01-15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-01-15 18:35 | 2018-02-02 10:19 | Lié à #1441, Lié à #1559 | 1 |  | 107819 |  |  | story
lien 1657 | 1657 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | Résolu | Normal | [STR][CSV] Lignes commerciales RATP | Fabien BERVAS |  | 2018-05-23 15:08 |  | sprint 0 | 2018-03-05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-03-05 11:09 | 2018-04-10 14:20 |  |  |  | 107838 |  |  | story
lien 1723 | 1723 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | Nouveau | Normal | [STR][CSV] Lignes commerciales hors RATP | Fabien BERVAS |  | 2018-05-23 15:08 |  | sprint 0 | 2018-03-26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-03-26 12:00 |  |  |  |  | 107875 |  |  | story
lien 1733 | 1733 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | Résolu | Normal | [STR][CSV] Points d'arrêts Ligne Sens | Fabien BERVAS |  | 2018-05-23 15:08 |  | sprint 0 | 2018-03-27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-03-27 17:28 |  |  |  |  | 107914 |  |  | story
lien 1734 | 1734 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | En cours | Normal | [STR][CSV] Itinéraires | Fabien BERVAS |  | 2018-05-23 15:08 |  | sprint 0 | 2018-03-27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-03-27 18:12 |  |  |  |  | 107923 |  |  | story
lien 1742 | 1742 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | Résolu | Normal | [STR][CSV] Chaînages des PATs | Fabien BERVAS |  | 2018-05-23 15:08 |  | sprint 0 | 2018-03-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-03-30 17:35 |  |  |  |  | 107928 |  |  | story
lien 1746 | 1746 |  | ACIV | Anomalie |  | Résolu | Normal | [STR][LIGNE] Loguer les lignes CODIFLIGNE non importées | Fabien BERVAS | Mehdi RAKROUKI | 2018-05-23 15:10 |  | sprint 4 | 2018-04-04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-04-04 18:42 |  |  | 2 |  | 108163 |  |  | story
lien 1535 | 1535 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | Résolu | Normal | [STR][PAT] Récupération des PATs (Points d'Arrêt Ligne Sens) des lignes RATP et leurs attributs + liens avec les lignes et les PAs | Valerie DO-MAZALEYRAT |  | 2018-05-23 15:10 |  | sprint 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-01-22 09:16 |  |  | 8 |  | 110457 |  |  | story
lien 1879 | 1879 |  | ACIV | Technique |  | Résolu | Normal | [CBO] Mettre à jour le producteur pour envoyer dans le kafka | Valerie DO-MAZALEYRAT |  | 2018-05-24 11:01 |  | sprint 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-05-07 14:56 |  |  | 3 |  | 114672 |  |  | story
lien 1768 | 1768 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | Résolu | Normal | [CBO] Récupération des lignes commerciales auprès de la brique STR | Fabien BERVAS |  | 2018-05-24 11:01 |  | sprint 5 | 2018-04-12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-04-12 19:30 |  |  | 3 |  | 114682 |  |  | story
lien 1770 | 1770 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | Résolu | Normal | [CBO] Récupération des PATs auprès de la brique STR | Fabien BERVAS |  | 2018-05-24 11:01 |  | sprint 5 | 2018-04-12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-04-12 19:30 |  |  | 3 |  | 114907 |  |  | story
lien 1719 | 1719 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | Résolu | Normal | [STR][CSV] Directions | Fabien BERVAS |  | 2018-05-23 15:08 |  | sprint 0 | 2018-03-23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-03-23 18:53 |  |  |  |  | 119682 |  |  | story
lien 1648 | 1648 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | Résolu | Normal | [STR][LIGNE<->MODE] Rattacher les lignes du WS STIF aux Modes de transport SUROIT | Fabien BERVAS |  | 2018-05-23 15:10 |  | sprint 3 | 2018-03-01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-03-01 19:49 |  |  | 5 |  | 119782 |  |  | story
lien 1871 | 1871 |  | ACIV | Anomalie |  | À recetter | Normal | [STR][LIGNE] Absence/présence à tort de l'idTR pour certaines lignes BUS et TRAM RATP | Jean-Pierre HOUZIAUX |  | 2018-05-28 18:39 |  | sprint 5 | 2018-05-03 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-05-03 18:22 |  | Lié à #1697 | 5 |  | 119882 |  |  | story
lien 1944 | 1944 |  | ACIV | Technique |  | Résolu | Normal | [CBO][HCPA] Récupérer les identifiants ACIV dans le cache CBO (au lieu de les construire dynamiquement) | Fabien BERVAS |  | 2018-05-24 12:03 |  | sprint 5 | 2018-05-23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-05-23 15:28 |  |  | 3 |  | 120432 |  |  | story
lien 1658 | 1658 |  | ACIV | Technique |  | Résolu | Normal | [TESTEUR] Modifier le Testeur afin de pouvoir visualiser les messages en sortie | Valerie DO-MAZALEYRAT |  | 2018-05-25 14:31 |  | sprint 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-03-05 15:32 |  |  | 5 |  | 120882 |  |  | story
lien 1803 | 1803 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | Prêt | Normal | [STR][PAT] Ajout des attributs id et name dans les links line et stopPoint | Fabien BERVAS |  | 2018-05-28 14:49 |  | Sprint 6 | 2018-04-20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-04-20 16:16 |  |  | 5 |  | 121632 |  |  | story
lien 1906 | 1906 |  | ACIV | Technique |  | À préciser | Normal | [CBO] Génération d'un JAR contenant les objets de la nouvelle structure HCPA | Fabien BERVAS |  | 2018-05-29 18:55 |  | Sprint 6 | 2018-05-16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-05-16 18:27 |  |  | 5 |  | 121657 |  |  | story
lien 1801 | 1801 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | À préciser | Normal | [CBO][HCPA] Se baser sur la norme SIRI-Lite pour le flux HCPA en distribution | Fabien BERVAS |  | 2018-05-29 19:11 |  | Sprint 6 | 2018-04-19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-04-19 18:54 |  |  | 13 |  | 121732 |  |  | story
lien 1891 | 1891 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | Prêt | Normal | [STR][PA] Gérer les attributs idSource, idAO, x et y en tant qu'objets | Fabien BERVAS |  | 2018-05-28 14:54 |  | Sprint 6 | 2018-05-14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-05-14 17:39 |  |  | 3 |  | 121782 |  |  | story
lien 1772 | 1772 |  | ACIV | Histoire utilisateur |  | Prêt | Normal | [STR][PA] Récupération des PAs auprès du WS REFLEX | Fabien BERVAS |  | 2018-05-28 14:55 |  | Sprint 6 | 2018-04-12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-04-12 19:58 |  |  | 13 |  | 121832 |  |  | story

## backlog v0
PRODUCT BACKLOG ACIV
US ASSOCIEES
TRANSPORT | LIBELLE THEME | ACTION THEME | ID domaine/FEAT | SUJET GENERIQUE/FEAT | ID THEME | présent schéma architecture | libellé redmine thème | priorité du thème | US1 | US2 | US3 | US4 | US5 | US6 | US7 | US8 | US9 | total US/thème | priorité | Notation | DERNIER statut | TICKET INITIAL THEME | liens | REMARQUE
X | Administrer les objets structure | ADMINISTRATER | ADM | ADMINISTRATION | ADM_STRU | présent | [ADM_STRU]-Administrer les objets structure | 1 | US ASSOCIEES US1: 1495 | 1 | à intégrer |  | À préciser | 1495 | 1495
TOUS | Informer le voyageur de l'ajout d'une ligne commerciale | INFORMER | LIG | LIGNE | LIG_INF_AJOT | présent | [LIG_INF_AJOT]-Informer le voyageur de l'ajout d'une ligne commerciale |  | US ASSOCIEES US1: 1447 | 1 | à intégrer |  | Prêt | 1447 | 1447
TOUS | Modification de la direction d'une ligne | MODIFIER | LIG | LIGNE | LIG_MOD_DIRE | présent | [LIG_MOD_DIRE]-Modification de la direction d'une ligne |  | US ASSOCIEES US1: 1449 | 1 | à intégrer |  | Nouveau | 1449 | 1449
TOUS | Suppression d'une ligne commerciale | SUPPRIMER | LIG | LIGNE | LIG_SUP_COMM | présent | [LIG_SUP_COMM]-Suppression d'une ligne commerciale |  | US ASSOCIEES US1: 1448 | 1 | à intégrer |  | Nouveau | 1448 | 1448
TOUS | Informer le voyageur de l'ajout d'un sens à une ligne | INFORMER | LIG | LIGNE | LIG_INF_SENS | présent | [LIG_INF_SENS]-Informer le voyageur de l'ajout d'un sens à une ligne |  | US ASSOCIEES US1: 1639 | 1 | à intégrer |  | Prêt | 1639 | 1639
TOUS | Informer le voyageur de la création d'un point d'arrêt | INFORMER | POI | POINT ARRET | POI_INF_AJT | présent | [POI_INF_AJT]-Informer le voyageur de la création d'un point d'arrêt |  | US ASSOCIEES US1: 1441 | 1 | à intégrer |  | Prêt | 1441 | 1441
TOUS | Informer le voyageur de l'ajout d'un point d'arrêt ligne sens | INFORMER | POI | POINT ARRET | POI_INF_SENS | présent | [POI_INF_SENS]-Informer le voyageur de l'ajout d'un point d'arrêt ligne sens |  | US ASSOCIEES US1: 1444 | 1 | à intégrer |  | Prêt | 1444 | 1444
TOUS | Informer le voyageur d'un changement du nom d'un point d'arrêt | INFORMER | POI | POINT ARRET | POI_INF_CHGTNOM | présent | [POI_INF_CHGTNOM]-Informer le voyageur d'un changement du nom d'un point d'arrêt |  | US ASSOCIEES US1: 1445 | 1 | à intégrer |  | À préciser | 1445 | 1445
TOUS | Informer le voyageurs de modifications d'un point d'arrêt | INFORMER | POI | POINT ARRET | POI_INF_MDF | présent | [POI_INF_MDF]-Informer le voyageurs de modifications d'un point d'arrêt |  | US ASSOCIEES US1: 1443 | 1 | à intégrer |  | À préciser | 1443 | 1443
TOUS | Suppression d'un point d'arrêt d'une ligne | SUPPRIMER | POI | POINT ARRET | POI_SUP_LIG | présent | [POI_SUP_LIG]-Suppression d'un point d'arrêt d'une ligne |  | US ASSOCIEES US1: 1446 | 1 | à intégrer |  | Nouveau | 1446 | 1446
BUS TRAM | Consultation des prochains passages BUS et Tram à point d'arrêt | CONSULTER | PRO | PROCHAIN PASSAGE | PRO_CST_BUSTRAM | présent | [PRO_CST_BUSTRAM]-Consultation des prochains passages BUS et Tram à point d'arrêt |  | US ASSOCIEES US1: 1420 | 1 | à intégrer |  | prêt | 1420 | 1420
TOUS | Consultation de la direction d'un prochain passage | CONSULTER | PRO | PROCHAIN PASSAGE | PRO_CST_DIRE | présent | [PRO_CST_DIRE]-Consultation de la direction d'un prochain passage |  | US ASSOCIEES US1: 1437 | 1 | à intégrer |  | À préciser | 1437 | 1437
TOUS | Consultation de la destination d'un prochain passage | CONSULTER | PRO | PROCHAIN PASSAGE | PRO_CST_DEST | présent | [PRO_CST_DEST]-Consultation de la destination d'un prochain passage |  | US ASSOCIEES US1: 1438 | 1 | à intégrer |  | À préciser | 1438 | 1438
TOUS | Consultation des remarques associées à un prochain passage | CONSULTER | PRO | PROCHAIN PASSAGE | PRO_CST_REMA | présent | [PRO_CST_REMA]-Consultation des remarques associées à un prochain passage |  | US ASSOCIEES US1: 1435 | 1 | à intégrer |  | À préciser | 1435 | 1435
TOUS | Consultation des états de service associés à un prochain passage | CONSULTER | PRO | PROCHAIN PASSAGE | PRO_CST_ETTSV | présent | [PRO_CST_ETTSV]-Consultation des états de service associés à un prochain passage |  | US ASSOCIEES US1: 1509 | 1 | à intégrer |  | À préciser | 1509 | 1509
TRAM | Consultation des prochains passages pour un quai de tram | CONSULTER | PRO | PROCHAIN PASSAGE | PRO_CST_QUATR | présent | [PRO_CST_QUATR]-Consultation des prochains passages pour un quai de tram |  | US ASSOCIEES US1: 1433 | 1 | à intégrer |  | À préciser | 1433 | 1433
BUS TRAM | Consultation des prochains passages BUS et Tram à un Point d'arrêt ligne sens | CONSULTER | PRO | PROCHAIN PASSAGE | PRO_CST_BUSTRAMSS | présent | [PRO_CST_BUSTRAMSS]-Consultation des prochains passages BUS et Tram à un Point d'arrêt ligne sens |  | US ASSOCIEES US1: 1421 | 1 | à intégrer |  | À préciser | 1421 | 1421
BUS TRAM | Consultation des prochains passages BUS et Tram à un lieu d'arrêt | CONSULTER | PRO | PROCHAIN PASSAGE | PRO_CST_BUSTRAMLI | présent | [PRO_CST_BUSTRAMLI]-Consultation des prochains passages BUS et Tram à un lieu d'arrêt |  | US ASSOCIEES US1: 1419 | 1 | éventuellement |  | Nouveau | 1419 | 1419
BUS TRAM | Consultation des prochains passages BUS et Tram autour de moi | CONSULTER | PRO | PROCHAIN PASSAGE | PRO_CST_BUSTRAMAUT | présent | [PRO_CST_BUSTRAMAUT]-Consultation des prochains passages BUS et Tram autour de moi |  | US ASSOCIEES US1: 1423 | 1 | à intégrer |  | Nouveau | 1423 | 1423
TOUS | Consultation des prochains passages à un terminus départ | CONSULTER | PRO | PROCHAIN PASSAGE | PRO_CST_TERMDEP | présent | [PRO_CST_TERMDEP]-Consultation des prochains passages à un terminus départ |  | US ASSOCIEES US1: 1434 | 1 | à intégrer |  | Nouveau | 1434 | 1434
X | Outils de tests des user stories par comparaison E/S | CONTROLER | TES | TEST | TES_CTR_COMPES |  | [TES_CTR_COMPES]-Outils de tests des user stories par comparaison E/S |  | US ASSOCIEES US1: 1440 | 1 | à intégrer |  | À préciser | 1440 | 1440
X | Outils de tests des user stories par rejeu | CONTROLER | TES | TEST | TES_CTR_RJE |  | [TES_CTR_RJE]-Outils de tests des user stories par rejeu |  | US ASSOCIEES US1: 1451 | 1 | à intégrer |  | Nouveau | 1451 | 1451
TOUS | Outils de tests des user stories par création d'un jeu de données | CONTROLER | TES | TEST | TES_CTR_JXDON |  | [TES_CTR_JXDON]-Outils de tests des user stories par création d'un jeu de données |  | US ASSOCIEES US1: 1452 | 1 | à intégrer |  | Nouveau | 1452 | 1452
0

## Feuil2 (hidden)
CONSULTATION
MODIFICATION
SUPPRESSION
CONSULTATION
INFORMATION

## stats
US / THEMES
themes | Nombre de total US/thème
ADMINISTRATION | 1
LIGNE | 4
POINT ARRET | 5
PROCHAIN PASSAGE | 10
TEST | 3
Total général | 23
THEME / PRIORITE
Nombre de priorité | Étiquettes de colonnes
themes | à intégrer | éventuellement | Total général
ADMINISTRATION | 1 |  | 1
LIGNE | 4 |  | 4
POINT ARRET | 5 |  | 5
PROCHAIN PASSAGE | 9 | 1 | 10
TEST | 3 |  | 3
Total général | 22 | 1 | 23

## data (hidden)
priorité
| service structure | Liste des modes de transport |  |  | forte valeur business
| service structure | Liste des lignes |  |  | à intégrer
| service structure | Liste des points d'arrêt |  |  | éventuellement
| service structure | Liste des arrêts
| service structure | Liste ordonnée des points d'arrêts pour une ligne et un sens de circulation
| service structure | Liste des arrêts pour une ligne
| service structure | Liste des lieux d'arrêt
| service structure | Tracés des lignes
| service structure | Lignes en correspondance à un point d'arrêt
| Service Horaires (Prochains passages & Partir plus tard) | Prochains passages à un point d'arrêt Exploitant Transport
| Service Horaires (Prochains passages & Partir plus tard) | Prochains passages à un point d'arrêt IV (regroupement de point d'arrêt Exploitant Transport) :
| Service Horaires (Prochains passages & Partir plus tard) | Point d'arrêt pour le BUS (hors gare routière)
| Service Horaires (Prochains passages & Partir plus tard) | Arrêt / Gare ou Station pour les modes ferrés (dont Tram)
| Service Horaires (Prochains passages & Partir plus tard) | Regroupement de points d'arrêt pour les gares routières
| Service Horaires (Prochains passages & Partir plus tard) | Prochains passages à un arrêt pour une ligne
| Service Horaires (Prochains passages & Partir plus tard) | Prochains passages à un arrêt pour une ligne pour une direction
| Service Horaires (Prochains passages & Partir plus tard) | Prochains passages à un lieu d'arrêt
| Service Horaires (Prochains passages & Partir plus tard) | Prochains passages autour de moi
| Service Horaires (Prochains passages & Partir plus tard) | Prochains passages pour des lignes à un lieu d'arrêt (sur un cheminement)
| Service Horaires (Prochains passages & Partir plus tard) | Prochains passages pour une destination
| Service Horaires (Prochains passages & Partir plus tard) | Prochains passages "Partir plus tard"
| Service Horaires (Prochains passages & Partir plus tard) | Horaires de passage pour une ligne
Service Premier / Dernier départ
thèmes redmine
1 | Consultation des prochains passages BUS et Tram à point d'arrêt | [HCPA] - Consultation des prochains passages BUS et Tram à point d'arrêt | [HCPA] | Consultation des prochains passages BUS et Tram à point d'arrêt
2 | Consultation de la direction d'un prochain passage | [HCPA] - Consultation de la direction d'un prochain passage | [HCPA] | Consultation de la direction d'un prochain passage
3 | Consultation de la destination d'un prochain passage | [HCPA] - Consultation de la destination d'un prochain passage | [HCPA] | Consultation de la destination d'un prochain passage
4 | Consultation des remarques associées à un prochain passage | [HCPA] - Consultation des remarques associées à un prochain passage | [HCPA] | Consultation des remarques associées à un prochain passage
5 | Consultation des états de service associés à un prochain passage | [HCPA] - Consultation des états de service associés à un prochain passage | [HCPA] | Consultation des états de service associés à un prochain passage
6 | Informer le voyageur de la création d'un point d'arrêt | [STRUCT] - Informer le voyageur de la création d'un point d'arrêt | [STRUCT] | Informer le voyageur de la création d'un point d'arrêt
7 | Informer le voyageur de l'ajout d'une ligne commerciale | [STRUCT] - Informer le voyageur de l'ajout d'une ligne commerciale | [STRUCT] | Informer le voyageur de l'ajout d'une ligne commerciale
8 | Informer le voyageur de l'ajout d'un point d'arrêt ligne sens | [STRUCT] - Informer le voyageur de l'ajout d'un point d'arrêt ligne sens | [STRUCT] | Informer le voyageur de l'ajout d'un point d'arrêt ligne sens
9 | Outils de tests des user stories par comparaison E/S | [TEST] - Outils de tests des user stories par comparaison E/S | [TEST] | Outils de tests des user stories par comparaison E/S
10 | Consultation des prochains passages pour un quai de tram | [HCPA] - Consultation des prochains passages pour un quai de tram | [HCPA] | Consultation des prochains passages pour un quai de tram
11 | Consultation des prochains passages BUS et Tram à un Point d'arrêt ligne sens | [HCPA] - Consultation des prochains passages BUS et Tram à un Point d'arrêt ligne sens | [HCPA] | Consultation des prochains passages BUS et Tram à un Point d'arrêt ligne sens
12 | Administrer les objets structure | [STRUCT] - Administrer les objets structure | [STRUCT] | Administrer les objets structure
13 | Informer le voyageur d'un changement du nom d'un point d'arrêt | [STRUCT] - Informer le voyageur d'un changement du nom d'un point d'arrêt | [STRUCT] | Informer le voyageur d'un changement du nom d'un point d'arrêt
14 | Consultation des prochains passages BUS et Tram à un lieu d'arrêt | [HCPA] - Consultation des prochains passages BUS et Tram à un lieu d'arrêt | [HCPA] | Consultation des prochains passages BUS et Tram à un lieu d'arrêt
15 | Informer le voyageurs de modifications d'un point d'arrêt | [STRUCT] - Informer le voyageurs de modifications d'un point d'arrêt | [STRUCT] | Informer le voyageurs de modifications d'un point d'arrêt
16 | Consultation des prochains passages BUS et Tram autour de moi | [HCPA] - Consultation des prochains passages BUS et Tram autour de moi | [HCPA] | Consultation des prochains passages BUS et Tram autour de moi
17 | Consultation des prochains passages à un terminus départ | [HCPA] - Consultation des prochains passages à un terminus départ | [HCPA] | Consultation des prochains passages à un terminus départ
18 | Outils de tests des user stories par rejeu | [TEST] - Outils de tests des user stories par rejeu | [TEST] | Outils de tests des user stories par rejeu
19 | Modification de la direction d'une ligne | [STRUCT] - Modification de la direction d'une ligne | [STRUCT] | Modification de la direction d'une ligne
20 | Outils de tests des user stories par création d'un jeu de données | [TEST] - Outils de tests des user stories par création d'un jeu de données | [TEST] | Outils de tests des user stories par création d'un jeu de données
21 | Suppression d'une ligne commerciale | [STRUCT] - Suppression d'une ligne commerciale | [STRUCT] | Suppression d'une ligne commerciale
22 | Suppression d'un point d'arrêt d'une ligne | [STRUCT] - Suppression d'un point d'arrêt d'une ligne | [STRUCT] | Suppression d'un point d'arrêt d'une ligne
23 | Informer le voyageur de l'ajout d'un sens à une ligne | [STRUCT] - Informer le voyageur de l'ajout d'un sens à une ligne | [STRUCT] | Informer le voyageur de l'ajout d'un sens à une ligne

## personas
users physiques possibles
voyageur
agent RATP?
équipe projet
administrateur fonctionnel

## extract (hidden)
Étiquettes de lignes | thème/domaine fonctionnel | epic/grosse US | tech/fonct | objectif | persona concerné | sprint | persona
Histoire utilisateur | [6 empty] | brique CBO
[CBO] Récupération des lignes commerciales auprès de la brique STR
1768
[CBO] Récupération des PATs auprès de la brique STR
1770
[CBO][HCPA] Ajouter les COMMUNICATION_MESSAGE dans le flux HCPA ?
1976
[CBO][HCPA] Gestion de l'attribut VehicleMode
1978
[CBO][HCPA] Règles d'acquisition du flux SIVD
1960
[CBO][HCPA] Se baser sur la norme SIRI-Lite pour le flux HCPA en distribution
1801
[HCPA] - Consultation de la destination d'un prochain passage
1438
[HCPA] - Consultation de la direction d'un prochain passage
1437
[HCPA] - Consultation des états de service associés à un prochain passage
1509
[HCPA] - Consultation des prochains passages à un terminus départ
1434
[HCPA] - Consultation des prochains passages BUS et Tram à un lieu d'arrêt
1419
[HCPA] - Consultation des prochains passages BUS et Tram à un Point d'arrêt ligne sens
1421
[HCPA] - Consultation des prochains passages BUS et Tram autour de moi
1423
[HCPA] - Consultation des prochains passages pour un quai de tram
1433
[HCPA] - Consultation des remarques associées à un prochain passage
1435
[STR] Importer les éléments en suivant le bon Workflow
1766
[STR] Remplacer "%3A" par ":" dans les href
1786
[STR] Vérifier si identifiant I2V existe bien dans I2V
1873
[STR][ADM] Administration manuelle des Lignes (modif & création)
1739
[STR][CSV] Chaînages des PATs
1742
[STR][CSV] Directions
1719
[STR][CSV] Gestionnaires
1729
[STR][CSV] Itinéraires
1734
[STR][CSV] Lignes commerciales hors RATP
1723
[STR][CSV] Lignes commerciales RATP
1657
[STR][CSV] Modes de transport
1730
[STR][CSV] Points d'arrêt RATP
1497
[STR][CSV] Points d'arrêts Ligne Sens
1733
[STR][DIR] Récupération des Directions et leurs attributs
1643
[STR][EXPLOITANT] Récupération des Exploitants (Opérateurs de transport) et leurs attributs
1710
[STR][ITINERAIRES] Règle incorrecte pour l'identifiant I2V des itinéraires
1868
[STR][LIGNE] Ajouter les gestionnaires dans la réponse des lignes RATP
1700
[STR][LIGNE] Gérer l'attribut Accessibility
1804
[STR][LIGNE] Indiquer le nom du SAE dans l'attribut idTR.provider des Lignes
1904
[STR][LIGNE<->DIR] Créer un lien entre Ligne et Direction
1698
[STR][LIGNE<->EXPLOITANT] Créer un lien entre Ligne et Exploitant
1711
[STR][LIGNE<->MODE] Rattacher les lignes du WS STIF aux Modes de transport SUROIT
1648
[STR][LIGNE<->RESEAU] Créer un lien entre Ligne et Réseau
1713
[STR][PA] - Ajouter préfixe de la source dans l'id des PAs
1559
[STR][PA] - Récupération des Points d'arrêt et leurs attributs
1510
[STR][PA] Conversion des coordonnées x, y de Lambert étendu (utilsé dans SUROIT) à WGS84 (utilisé par le STIF)
1585
[STR][PA] Gérer les attributs idSource, idAO, x et y en tant qu'objets
1891
[STR][PA] Modifier l'id des PAs
1577
[STR][PA] Récupération des PAs auprès du WS REFLEX
1772
[STR][PA<->PAT] Créer un lien entre PA et PAT Bus et Tram RATP
1586
[STR][PAT] Ajout des attributs id et name dans les links line et stopPoint
1803
[STR][PAT] Gérer l'attribut idTR dans la réponse des PATs métro
1780
[STR][PAT] Gérer l'attribut idTR dans la réponse des PATs RER
1876
[STR][PAT] Gestion des PATS fictifs
1799
[STR][PAT] Import des PATs des lignes RATP à partir du fichier itineraires.csv
1790
[STR][PAT] Rajouter l'id_emp lors de l'import des PATs
1590
[STR][PAT] Récupération des PATs (Points d'Arrêt Ligne Sens) des lignes RATP et leurs attributs + liens avec les lignes et les PAs
1535
[STR][PAT] Renseigner l'attribut idTR.provider à partir de celui de la ligne
1883
[STR][PAT<->DIR] Créer un lien entre PAT et Direction
1736
[STRUCT] - Administrer les objets structure
1495
[STRUCT] - Informer le voyageur d'un changement du nom d'un point d'arrêt
1445
[STRUCT] - Informer le voyageurs de modifications d'un point d'arrêt
1443
[STRUCT] - Modification de la direction d'une ligne
1449
[STRUCT] - Suppression d'un point d'arrêt d'une ligne
1446
[STRUCT] - Suppression d'une ligne commerciale
1448
[TEST] - Outils de tests des user stories par comparaison E/S
1440
[TEST] - Outils de tests des user stories par création d'un jeu de données
1452
[TEST] - Outils de tests des user stories par rejeu
1451
[TEST] Consommer le flux pour un PAT donné
1652
Theme
[HCPA] - Consultation des prochains passages BUS et Tram à point d'arrêt
1420
[STRUCT] - Informer le voyageur de la création d'un point d'arrêt
1441
[STRUCT] - Informer le voyageur de l'ajout d'un point d'arrêt ligne sens
1444
[STRUCT] - Informer le voyageur de l'ajout d'un sens à une ligne
1639
[STRUCT] - Informer le voyageur de l'ajout d'une ligne commerciale
1447
Total général

## Feuil6
Domaine | To Do | Cadrage du besoin |  | US |  | Réalisation |  | VAF / VSR / MES
ACIV | Besoin médias en structure : | En cours | Finalisé | En cours | Finalisé | En cours | Finalisé | A finaliser
sga
tags
hcpa acquisition bus
cycle de vie objets idfm
| Principes de migration APIX : | construction pat autres transporteurs |  | structure | exploitant
|  | gestion pa fictifs |  | PAT RATP + idTR | Exploitant principal et secondaire | hcpa bus
|  | itinéraires ratp |  | CBO
| apix | itinéraires & pat autres transporteurs
| site | itinéraires datés
| Evolutions PCC : | lineend |  | pa tram |  | pa reflex
| · Trains court / Train long | lineend datées
| Qualité des lignes : | accès | idfm stoppointdiscovery | lda reflex
| shapes pictos |  | hcpa idfm | zdl reflex
| couleurs lignes label des lignes |  | hcpa metro
| Qualité de la topologie : |  | hcpa rer
casse des points d'arrêt
alias
|  | tests de charge | lignes autres transporteurs (idsource) | direction
haute disponibilité
| Evolutions IDFM : |  |  | réseaux commerciaux
| ws codfifligne v2 |  |  | Associer une réseau commercial à une ligne
ws reflex v2
| Administration / Pilotage : | correspondances
| outils d'administration | heure début / fin de service
analyse de cohérence des données sources
administration des données
pilotage du service
| Industrialisation: diffuser structure en dmz | US# 1612 : Cas de plusieurs lignes CODIFLIGNE pour une seule ligne Commerciale (prendre le plus petit identifiant)
| · Initialisation des topics / durée de conservation | US #1612 : Gestion Orlyval (non traité comme une ligne RATP / mauvais mode)
| · Optimisation des identifiants | US # 1649 : Opérateurs manquants dans les lignes
· Requêtes sur les services de structure
· Anciens identifiants I2V
· Versionning des WS
· PCOM en 64 bits
· Création des Topics par ligne
· Différentiel sur la structure
· Workflow de la structure
· Validation de la structure (différentiel)
· Gestion des dates de validité
Domaine | To Do | Cadrage du besoin |  | US |  | Réalisation |  | VAF / VSR / MES
DMI |  | En cours | Finalisé | En cours | Finalisé | En cours | Finalisé | A finaliser
DME | structure dmz | siri out
Services IV | prochains passages tr prochains passages th | perturbations bus
LA
PA
Arret
Arret Ligne (+TH)
Pour une destination (+TH)
premier dernier départ
partir plus tard
météo du trafic
perturbations
· Ligne
· Réseau
· Lieu d 'arrêt
· Autour de
· Point d'arrêt
alimentation oym (autocompletion&geocodage)
dessertes
position
estimated timetable
temps de parcours
frontal de maintenance
Domaine | To Do | Cadrage du besoin |  | Chiffrage / Devis |  | Réalisation |  | VSR / MES
MAPIX |  | En cours | Finalisé | En cours | Finalisé | En cours | Finalisé | A finaliser
|  |  |  | tracés |  | pictos
| aciv -> apix |  |  | couleurs |  | sorties
| différentiel |  |  |  |  | communes
Non régression
adresse poi communauto
Domaine | To Do | Cadrage du besoin |  | Chiffrage / Devis |  | Réalisation |  | VSR / MES
APIX |  | En cours | Finalisé | En cours | Finalisé | En cours | Finalisé | A finaliser
| connaissance d'usage | sécurisation api |  |  | ri klaxit |  | poi cityscoot | ri als 100 %
[5 empty] | Devis reçu |  | Test en cours
|  | poi p+r |  |  | ri cityscoot | plan stif | pp ri
[5 empty] | Attente Devis |  | Tests en cours
|  | ri p+r |  |  |  | pp transilien
|  | Temps prédictif voirie |  |  |  | / ! \ Connexion IDFM - SIRI IN
ri voirie
|  | plan communauto |  |  | ri tarif
Attente MAJ Devis IXXI
|  | bornes de recharges électriques |  |  | multi ri (back office)
Domaine | To Do | Cadrage du besoin |  | Chiffrage / Devis |  | Réalisation |  | VSR / MES
RI |  | En cours | Finalisé | En cours | Finalisé | En cours | Finalisé | A finaliser
|  | titre de l'itinéraire (partager un itinéraire) |  |  | assistance pour la mep des profils |  |  | guide utilisation front office
devis reçu 10j et validé -
atelier le 25 mai
|  | Direction (ne pas prendre le nom du dernier point de la ligne) Actuellement LIGNE.DIRALL ou DIRRET |  | ri offline | scoring par profil |  |  | profil 1 scoring
profil neutre
vitesse de marche
doublement infras
| API N-M Intermodalité (rabattement ALS / P+R / Cityscoot / Covoiturage) | evolutions moteur
Paramètre de vitesse de marche
Courbe en U (marche)
Scoring Perturbations
Exclusion ligne
Redressement horaires BUS
Domaine | To Do | Cadrage du besoin |  | Chiffrage / Devis |  | Réalisation |  | VSR / MES
SUROIT |  | En cours | Finalisé | En cours | Finalisé | En cours | Finalisé | A finaliser
| iboo out (offre de transport idfm) |  |  |  |  | recollement rrs bdgeo |  | stabilisation zdep
| iboo in (offre de transport idfm) | shapes noco
point d'arrêt reflex
pat autre transporteurs recollement suroit apix
interface aciv
| désalignement ri / suroit | nommage des points d'arrêt (surtitres /casse) / interface gipa
Domaine | To Do | Cadrage du besoin |  | Chiffrage / Devis |  | Réalisation |  | VSR / MES
OYM |  | En cours | Finalisé | En cours | Finalisé | En cours | Finalisé | A finaliser
|  | dpam | [5 empty] | poi teleatlas
poi ratp
Domaine | To Do | Cadrage du besoin |  | Chiffrage / Devis |  | Réalisation |  | VSR / MES
ProdPR |  | En cours | Finalisé | En cours | Finalisé | En cours | Finalisé | A finaliser
WS maRATP | google connect / facebook connect | alerting personnalisé |  | bookmark v2 à corriger | alerting événementiel mail | redressement alerting | update or create
Notifieur |  | · Modèle d'abonnement de l'alerting sur trajet |  |  | Périmètre allégé | Juin | Fiabilisation sur les données
· Evolution des WS
· Evolution du ciblage
· Evolution de la notif
· Substitution FO
|  | ws maratp "application v3" (gestion de compte) |  |  |  | mail jet
Après redressement
Juin
|  | evolution fcm |  |  |  | gdpr (consentement)
Fin mai :
· Désincription mailjet
· Désinscription neolane
bookmark / historiques v3 à créer
gestion du merge