## issues
# | Projet | Tracker | Tâche parente | Statut | Priorité | Sujet | Auteur | Assigné à | Mis-à-jour | Catégorie | Version cible | Début | Echéance | Temps estimé | Temps estimé total | Temps passé | Temps passé total | % réalisé | Créé | Fermé | Demandes liées | Privée | Points de scénarios | Estimation basée sur la vélocité | Position | Restant à faire (heures) | Release | Type de carnet
2075 | ACIV | Technique |  | Nouveau | Normal | [STR][BDD] Homogénéiser les noms des champs en BDD | Fabien BERVAS |  | 2018-06-20 12:07 |  |  | 2018-06-20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-06-20 11:47 |  |  | Non |  |  | 83780 |  |  | story
2071 | ACIV | Histoire utilisateur |  | À préciser | Normal | [CBO][HCPA] Retirer les balises itemIdentifier | Fabien BERVAS |  | 2018-06-20 16:24 |  |  | 2018-06-19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-06-19 17:06 |  |  | Non | 1 |  | 83499 |  |  | story
2063 | ACIV | Histoire utilisateur |  | Nouveau | Normal | [STR][ITI] Récupération des Itinéraires des lignes RATP et leurs attributs | Fabien BERVAS |  | 2018-06-18 18:06 |  |  | 2018-06-18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-06-18 18:06 |  |  | Non |  |  | 83546 |  |  | story
2062 | ACIV | Histoire utilisateur |  | Nouveau | Normal | [STR][PAT] Ajout des coordonnées dans idI2V lorsque plusieurs idI2V sont identiques | Fabien BERVAS |  | 2018-06-18 18:04 |  |  | 2018-06-18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-06-18 18:03 |  |  | Non |  |  | 84296 |  |  | story
2061 | ACIV | Histoire utilisateur |  | Nouveau | Normal | [ICT] création d'une brique temporaire dédiée à la transformation des messages IC | Pedro BERBEL |  | 2018-06-19 10:27 |  |  | 2018-06-18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-06-18 17:36 |  |  | Non |  |  | 126332 |  |  | story
2060 | ACIV | Technique |  | Nouveau | Normal | [CBO][HCPA] Gestion des versions des Topics | Pedro BERBEL |  | 2018-06-20 14:37 |  |  | 2018-06-18 | 2018-06-26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-06-18 17:32 |  | Bloqué par #1971 | Non |  |  | 126307 |  |  | story
2052 | ACIV | Technique |  | À préciser | Normal | [CBO][HCPA] Import et mapping des fichiers xxx.txt (messages de Service et Destination) fournis par SAEIP | Fabien BERVAS |  | 2018-06-20 15:31 |  |  | 2018-06-15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-06-15 17:27 |  |  | Non | 5 |  | 83252 |  |  | story
2042 | ACIV | Technique |  | Prêt | Normal | [TEST] Auto-complétion des topics dans le testeur + suppression de "environnement" | Valerie DO-MAZALEYRAT |  | 2018-06-14 14:56 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2018-06-14 11:30 |  | Bloqué par #2041 | Non | 3 |  | 83414 |  |  | story
2041 | ACIV | Technique |  | Prêt | Normal | [TEST] Alimentation de la liste des topics du Testeur à partir du fichier des topics de CBO | Valerie DO-MAZALEYRAT |  | 2018-06-15 15:50 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2018-06-14 11:28 |  | Bloqué par #1989, Bloque #2042 | Non | 2 |  | 83375 |  |  | story
2031 | ACIV | Histoire utilisateur |  | Nouveau | Normal | [STR][PA<->LDA] Créer un lien entre PA et LDA | Fabien BERVAS |  | 2018-06-13 14:49 |  |  | 2018-06-13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-06-13 14:49 |  |  | Non |  |  | 84277 |  |  | story
2030 | ACIV | Histoire utilisateur |  | Nouveau | Normal | [STR][PA<->ART] Créer un lien entre PA et Arrêts | Fabien BERVAS | Pedro BERBEL | 2018-06-18 16:40 |  |  | 2018-06-13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-06-13 14:48 |  | Bloqué par #1994, Bloqué par #1772 | Non |  |  | 84252 |  |  | story
2029 | ACIV | Histoire utilisateur |  | À préciser | Normal | [STR][LDA] Récupération des Lieux d'Arrêt et leurs attributs | Fabien BERVAS |  | 2018-06-18 15:00 |  |  | 2018-06-12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-06-12 12:10 |  | Bloqué par #1994 | Non |  |  | 84251 |  |  | story
2023 | ACIV | Histoire utilisateur |  | Nouveau | Normal | [CBO][HCPA] Utiliser l'attribut providerConnection pour se brancher aux différents fournisseurs | Fabien BERVAS |  | 2018-06-13 18:36 |  |  | 2018-06-11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-06-11 15:16 |  |  | Non |  |  | 83640 |  |  | story
2004 | ACIV | Technique |  | Prêt | Normal | [TEST] Documenter et mettre à disposition de AMOA la liste des tests Cucumber | Pedro BERBEL |  | 2018-06-06 15:21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2018-06-06 15:16 |  |  | Non | 2 |  | 83508 |  |  | story
2003 | ACIV | Technique |  | Prêt | Normal | [TEST] Rendre plus générique 3 tests Cucumber | Fabien BERVAS |  | 2018-06-06 19:03 |  |  | 2018-06-06 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-06-06 14:22 |  |  | Non | 2 |  | 83505 |  |  | story
2001 | ACIV | Histoire utilisateur |  | Nouveau | Normal | [STR][PA] Ajouter l'attribut accessibility dans la réponse des PAs | Nadia HRAIBA |  | 2018-06-13 14:46 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2018-06-05 16:10 |  |  | Non |  |  | 84202 |  |  | story
1998 | ACIV | Histoire utilisateur |  | À préciser | Normal | [STR][PAT] Modifier l'attribut PAT.sens en PAT.way | Fabien BERVAS |  | 2018-06-20 11:37 |  |  | 2018-06-04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-06-04 18:00 |  |  | Non | 1 |  | 83744 |  |  | story
1994 | ACIV | Histoire utilisateur |  | À préciser | Normal | [STR][ART] Récupération des Arrêts et leurs attributs | Nadia HRAIBA | Pedro BERBEL | 2018-06-15 17:54 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2018-06-04 16:25 |  | Bloqué par #1772, Bloque #2029, Bloque #2030 | Non |  |  | 84235 |  |  | story
1993 | ACIV | Histoire utilisateur |  | Nouveau | Normal | [STR][PAIV] Récupération des PAIV et leurs attributs | Nadia HRAIBA |  | 2018-06-13 10:26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2018-06-04 16:24 |  |  | Non |  |  | 84208 |  |  | story
1990 | ACIV | Technique |  | Prêt | Normal | Ajouter une enveloppe supplémentaire pour tous les objets (STR et CBO) envoyés au DMI | Fabien BERVAS |  | 2018-06-06 15:11 |  |  | 2018-06-01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-06-01 16:01 |  |  | Non | 2 |  | 83461 |  |  | story
1989 | ACIV | Technique |  | Prêt | Normal | [CBO] Création d'un fichier pour logguer les topics créés | Valerie DO-MAZALEYRAT |  | 2018-06-15 15:42 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2018-05-31 16:05 |  | Bloqué par #1971, Bloque #2041 | Non | 3 |  | 83335 |  |  | story
1984 | ACIV | Histoire utilisateur |  | Nouveau | Normal | [STR][LIGNE] Règles de gestion à spécifier pour l'attribut lineEnds des Lignes | Fabien BERVAS |  | 2018-06-19 17:24 |  |  | 2018-05-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-05-30 17:10 |  |  | Non |  |  | 83502 |  |  | story
1983 | ACIV | Anomalie |  | Prêt | Normal | [STR][PAT] Supprimer l'attribut name des PATs | Fabien BERVAS |  | 2018-06-20 16:25 |  |  | 2018-05-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-05-30 17:10 |  |  | Non | 2 |  | 83492 |  |  | story
1982 | ACIV | Histoire utilisateur |  | Nouveau | Normal | [STR][DIFF] Implémenter la gestion différentielle de la structure | Fabien BERVAS |  | 2018-05-30 16:24 |  |  | 2018-05-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-05-30 15:56 |  |  | Non |  |  | 84189 |  |  | story
1978 | ACIV | Histoire utilisateur |  | À préciser | Normal | [CBO][HCPA] Alimenter la balise vehicleMode | Fabien BERVAS |  | 2018-06-11 15:05 |  |  | 2018-05-29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-05-29 17:56 |  |  | Non |  |  | 83615 |  |  | story
1971 | ACIV | Technique |  | Prêt | Normal | [CBO][HCPA] Création d'un topic HCPA par ligne | Fabien BERVAS |  | 2018-06-20 14:37 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2018-05-28 14:58 |  | Bloque #1989, Bloque #2060 | Non | 5 |  | 83326 |  |  | story
1960 | ACIV | Histoire utilisateur |  | À préciser | Normal | [CBO][HCPA] Règles d'acquisition du message RAFRAICHISSEMENT_SIV | Fabien BERVAS |  | 2018-06-20 16:16 |  |  | 2018-05-28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-05-28 11:49 |  |  | Non | 13 |  | 83302 |  |  | story
1957 | ACIV | Technique |  | Prêt | Normal | [CBO] Loguer les flux TR en entrée et en sortie de la brique CBO | Fabien BERVAS |  | 2018-05-31 16:47 |  |  | 2018-05-25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-05-25 14:29 |  |  | Non | 3 |  | 83451 |  |  | story
1954 | ACIV | Technique |  | Prêt | Normal | [TEST] Corriger le Testeur pour afficher le message reçu du fournisseur | Fabien BERVAS |  | 2018-06-06 15:07 |  |  | 2018-05-24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-05-24 16:49 |  |  | Non | 8 |  | 83440 |  |  | story
1904 | ACIV | Histoire utilisateur |  | À préciser | Normal | [STR][LIGNE] Utiliser le fichier admin_providers.csv pour alimenter les attributs idTR et providerConnection | Fabien BERVAS |  | 2018-06-11 15:13 |  |  | 2018-05-16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-05-16 18:24 |  |  | Non |  |  | 83605 |  |  | story
1883 | ACIV | Histoire utilisateur |  | Prêt | Normal | [STR][PAT] Renseigner l'attribut idTR.provider à partir de celui de la ligne | Valerie DO-MAZALEYRAT |  | 2018-05-29 09:46 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2018-05-07 15:24 |  |  | Non | 3 |  | 83611 |  |  | story
1876 | ACIV | Histoire utilisateur |  | Nouveau | Normal | [STR][PAT] Gérer l'attribut idTR dans la réponse des PATs RER | Fabien BERVAS |  | 2018-06-04 19:40 |  |  | 2018-05-04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-05-04 12:03 |  |  | Non |  |  | 83826 |  |  | story
1873 | ACIV | Histoire utilisateur |  | À préciser | Normal | [STR] Vérifier si les identifiants I2V existent bien dans I2V | Fabien BERVAS |  | 2018-06-04 16:51 |  |  | 2018-05-04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-05-04 10:46 |  |  | Non |  |  | 83818 |  |  | story
1804 | ACIV | Histoire utilisateur |  | Prêt | Normal | [STR][LIGNE] Gérer l'attribut Accessibility | Fabien BERVAS |  | 2018-05-23 15:16 |  |  | 2018-04-20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-04-20 17:33 |  |  | Non | 3 |  | 83772 |  |  | story
1799 | ACIV | Histoire utilisateur |  | À préciser | Normal | [STR][PAT] Gestion des PATS fictifs | Fabien BERVAS |  | 2018-06-19 11:34 |  |  | 2018-04-19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-04-19 16:00 |  |  | Non |  |  | 84163 |  |  | story
1790 | ACIV | Histoire utilisateur |  | Prêt | Normal | [STR][PAT] Import des PATs des lignes RATP à partir du fichier itineraires.csv | Fabien BERVAS |  | 2018-05-23 15:15 |  |  | 2018-04-18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-04-18 17:37 |  | Bloque #1736 | Non | 13 |  | 83559 |  |  | story
1788 | ACIV | Technique |  | Nouveau | Normal | [STR] Implémenter la suppression de données | Valerie DO-MAZALEYRAT |  | 2018-05-23 15:16 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2018-04-17 16:05 |  |  | Non |  |  | 83848 |  |  | story
1786 | ACIV | Technique |  | Prêt | Normal | [STR] Remplacer "%3A" par ":" dans les href | Fabien BERVAS |  | 2018-06-20 12:07 |  |  | 2018-04-17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-04-17 14:26 |  |  | Non | 3 |  | 83797 |  |  | story
1780 | ACIV | Histoire utilisateur |  | Nouveau | Normal | [STR][PAT] Gérer l'attribut idTR dans la réponse des PATs métro | Fabien BERVAS |  | 2018-05-31 10:12 |  |  | 2018-04-16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-04-16 16:13 |  |  | Non |  |  | 83822 |  |  | story
1766 | ACIV | Histoire utilisateur |  | À préciser | Normal | [STR] Importer les éléments en suivant le bon Workflow | Fabien BERVAS |  | 2018-05-23 15:18 |  |  | 2018-04-12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-04-12 18:57 |  |  | Non |  |  | 84196 |  |  | story
1739 | ACIV | Histoire utilisateur |  | À préciser | Normal | [STR][ADM] Administration manuelle des Lignes (modif & création) | Fabien BERVAS |  | 2018-06-18 17:07 |  |  | 2018-03-29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-03-29 19:53 |  |  | Non | 5 |  | 83746 |  |  | story
1736 | ACIV | Histoire utilisateur |  | À préciser | Normal | [STR][PAT<->DIR] Créer un lien entre PAT et Direction | Fabien BERVAS |  | 2018-06-14 17:54 |  |  | 2018-03-28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-03-28 19:48 |  | Bloqué par #1790, Bloqué par #1643 | Non | 3 |  | 83742 |  |  | story
1713 | ACIV | Histoire utilisateur |  | Prêt | Normal | [STR][LIGNE<->RESEAU] Créer un lien entre Ligne et Réseau | Fabien BERVAS |  | 2018-05-23 15:16 |  |  | 2018-03-21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-03-21 19:04 |  |  | Non | 5 |  | 83759 |  |  | story
1712 | ACIV | Technique |  | Prêt | Normal | [STR] Homogénéisation des noms de route et des paramètres de recherche | Fabien BERVAS |  | 2018-06-19 17:16 |  |  | 2018-03-21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-03-21 18:14 |  |  | Non | 2 |  | 83941 |  |  | story
1711 | ACIV | Histoire utilisateur |  | Prêt | Normal | [STR][LIGNE<->EXPLOITANT] Créer un lien entre Ligne et Exploitant | Fabien BERVAS |  | 2018-06-04 18:56 |  |  | 2018-03-21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-03-21 15:19 |  | Lié à #1649, Bloqué par #1710 | Non | 2 |  | 83811 |  |  | story
1710 | ACIV | Histoire utilisateur |  | Prêt | Normal | [STR][EXPLOITANT] Récupération des Exploitants (Opérateurs de transport) et leurs attributs | Fabien BERVAS |  | 2018-06-19 12:11 |  |  | 2018-03-21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-03-21 15:17 |  | Lié à #1612, Bloque #1711 | Non | 5 |  | 83805 |  |  | story
1700 | ACIV | Histoire utilisateur |  | Prêt | Normal | [STR][LIGNE] Ajouter les gestionnaires dans la réponse des lignes RATP | Fabien BERVAS |  | 2018-06-04 18:57 |  |  | 2018-03-16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-03-16 20:24 |  |  | Non | 5 |  | 83837 |  |  | story
1698 | ACIV | Histoire utilisateur |  | Prêt | Normal | [STR][LIGNE<->DIR] Créer un lien entre Ligne et Direction | Fabien BERVAS |  | 2018-06-08 16:56 |  |  | 2018-03-16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-03-16 20:16 |  | Bloqué par #1643 | Non | 5 |  | 83716 |  |  | story
1656 | ACIV | Technique |  | Nouveau | Normal | [CBO] Brancher le POC au simulateur SIVD | Valerie DO-MAZALEYRAT |  | 2018-06-04 18:58 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2018-03-05 10:18 |  |  | Non |  |  | 84073 |  |  | story
1652 | ACIV | Technique |  | Prêt | Normal | [TEST] Consommer le flux pour un PAT donné | Valerie DO-MAZALEYRAT |  | 2018-05-30 16:27 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2018-03-02 14:07 |  |  | Non | 5 |  | 84303 |  |  | story
1645 | ACIV | Technique |  | Prêt | Normal | [STR] Mettre un placeholder "required" dans tous les paramètres obligatoires du Swagger | Fabien BERVAS |  | 2018-05-23 15:17 |  |  | 2018-02-28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-02-28 18:33 |  |  | Non | 1 |  | 84113 |  |  | story
1643 | ACIV | Histoire utilisateur |  | Prêt | Normal | [STR][DIR] Récupération des Directions des lignes RATP et leurs attributs | Valerie DO-MAZALEYRAT |  | 2018-06-19 11:47 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2018-02-28 09:47 |  | Bloque #1736, Bloque #1698 | Non | 8 |  | 83668 |  |  | story
1594 | ACIV | Technique |  | Nouveau | Normal | [STR] Possibilité d'abo/notif sur les itinéraires | Valerie DO-MAZALEYRAT |  | 2018-05-23 15:18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2018-02-12 10:26 |  |  | Non |  |  | 84650 |  |  | story
1593 | ACIV | Technique |  | Nouveau | Normal | [STR] Possilbité d'abo/notif sur les modes de transport | Valerie DO-MAZALEYRAT |  | 2018-05-23 15:18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2018-02-12 10:25 |  |  | Non |  |  | 84497 |  |  | story
1592 | ACIV | Technique |  | Nouveau | Normal | [STR] Possibilité d'abo/notif sur les PATs | Valerie DO-MAZALEYRAT |  | 2018-05-23 15:18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2018-02-12 10:24 |  |  | Non |  |  | 84583 |  |  | story
1591 | ACIV | Technique |  | Nouveau | Normal | [STR] Possibilité d'abo/notif sur les lignes | Valerie DO-MAZALEYRAT |  | 2018-05-23 15:18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2018-02-12 10:23 |  |  | Non |  |  | 84455 |  |  | story
1572 | ACIV | Technique |  | Nouveau | Normal | [STR] Possibilité d'abo/notif sur les PAs | Valerie DO-MAZALEYRAT |  | 2018-05-23 15:18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2018-02-01 09:52 |  |  | Non |  |  | 84531 |  |  | story

## PRODUCT BACKLOG
MOA | US TECH ET FONC / AVANCEMENT ECRITURE
| Position | (Tous)
| Nombre de Statut | etq
| Étiquettes de lignes | À préciser | Nouveau | Prêt | Total général
| Anomalie |  |  | 1 | 1
| Histoire utilisateur | 12 | 12 | 9 | 33
| Technique | 1 | 9 | 13 | 23
| Total général | 13 | 21 | 23 | 57
MOA | US ESTIMEES/NOTEES PRETES POUR SPRINT
| Nombre de Points de scénarios | NOTES
| Étiquettes de lignes | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | (vide) | Total général
| Anomalie |  | 1 | [5 empty] | 1
| Histoire utilisateur | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 |  | 14
| Technique | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 |  |  | 14
| Total général | 3 | 7 | 7 | 8 | 2 | 2 |  | 29
MOA MOE | US ESTIMEES/NOTEES PRETES POUR SPRINT
| Nombre de Points de scénarios | NOTES
| Étiquettes de lignes | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | (vide) | Total général
| Anomalie |  | 1 | [5 empty] | 1
| Histoire utilisateur | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 |  | 14
| Technique | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 |  |  | 14
| Total général | 3 | 7 | 7 | 8 | 2 | 2 |  | 29